## 外注出来高調書について
●外注出来高調書について
弊社と「建築工事」の外注契約を締結した協力会社のうち、毎月の出来高に応じた請求を希望
れる会社は、当月までの出来高を「出来高調書」に入力し印刷のうえ、弊社の指定請求書とセット
にして、作業所に提出してください。
※「土木工事」の場合は、作業所にて出来高を査定し「出来高調書」を作成しますので、協力会社は作成不要です
●「出来高調書」の書式
「出来高調書」は、「出来高の入力方法」と「集計の有り・無し」によって６パターンの書式があります。
出来高の入力・集計がしやすい書式を選び作成してください。
【書式】
出来高の集計
|  |  | 無し | 有り
| 出来高の入力 | 率（％）で入力 | 書式① | 書式②
|  | 数量で入力 | 書式③ | 書式④
|  | 金額で入力 | 書式⑤ | 書式⑥
※「出来高の集計 有り」の書式とは、工種や項目ごとに「小計」を設けた書式です。
【参考：出来高の集計 有り】
●「出来高調書」入力の注意事項
①出来高調書は、毎月20日時点の出来高を入力してください。
※弊社から支払いは、毎月20日締めの翌月20日支払いです。
②出来高調書は、累計の出来高を入力してください。
※当月の累計出来高から、前回請求の累計出来高を差し引いた額が、当月請求の出来高になります。
③出来高は、なるべく「端数調整」をいれ、合計出来高（税抜）において千円未満が生じない
ようにしてください。
※最終請求（累計出来高が100％）の場合を除く
●「出来高調書」入力の問い合わせ先
「出来高調書」に関する問い合わせは、外注契約先の作業所、または各支店事業管理部に
お問い合わせください。
小計
出来高の細目

## 書式①（率）
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 177100000 | 177100000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 32000000 | 92000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 | 0 | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累計率 | 0% | 19.88% | 77.02% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 35200000 | 101200000 | 40700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累 計 | 0 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[10 empty] | 0 | 100% | 100% | 100%
準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 72% | 100%
解体工事 | [5 empty] | 12505 | ㎡ | 10000 |  | 125050000 | 0 | 90036000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100%
諸経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 2000000 |  | 6000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 72% | 100%
端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | -36000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 | [9 empty] | 161000000 | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 16100000 | 3200000 | 12400000 | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [9 empty] | 177100000 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります

## 書式②（率、集計表あり）
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
| 注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
| Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
| 工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 173800000 | 173800000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 31000000 | 91000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 |  | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累計率 | 0% | 19.62% | 77.22% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 34100000 | 100100000 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累 計 | 0 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
行番号 | 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 72% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 解体工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 125050000 |  | 125050000 | 0 | 90036000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 諸経費 | [5 empty] | 1 | 式 | 3000000 |  | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 72% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | -36000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以 下 次 葉
| 小 計 | [9 empty] | 158000000 | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 15800000 | 3100000 | 12200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 173800000 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
| 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集計先
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | [5 empty] | 行番号
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100%
| 仮囲設置工事 | [5 empty] | 300 | ｍ | 10000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100%
| 防音壁設置工事 | [5 empty] | 900 | ｍ2 | 30000 |  | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 72% | 100%
| 解体工事 | [5 empty] | 12505 | ｍ2 | 10000 |  | 125050000 | 0 | 90036000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100%
| 現場管理費 | [5 empty] | 3 | 月 | 800000 |  | 2400000 | 800000 | 1600000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100%
| 事務所経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 200000 |  | 600000 | 200000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 72% | 100%
| 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | -36000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります

## 書式③（数量）
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 177100000 | 177100000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 32000000 | 92000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 | 0 | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累計率 | 0% | 19.88% | 77.02% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 35200000 | 101200000 | 40700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累 計 | 0 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 9000 | 12505
解体工事 | [5 empty] | 12505 | ㎡ | 10000 |  | 125050000 | 0 | 90000000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
諸経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 2000000 |  | 6000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 1
端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 | [9 empty] | 161000000 | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 16100000 | 3200000 | 12400000 | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [9 empty] | 177100000 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります

## 書式④（数量、集計表あり)
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
| 注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
| Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
| 工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 173800000 | 173800000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 31000000 | 91000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 | 0 | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累計率 | 0% | 19.62% | 77.22% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 34100000 | 100100000 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累 計 | 0 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
行番号 | 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[11 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0.71971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 解体工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 125050000 |  | 125050000 | 0 | 90000000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 諸経費 | [5 empty] | 1 | 式 | 3000000 |  | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以 下 次 葉
| 小 計 | [9 empty] | 158000000 | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 15800000 | 3100000 | 12200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 173800000 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
| 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集計先
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | [5 empty] | 行番号
[11 empty] | 0 | 300 | 300 | 300
| 仮囲設置工事 | [5 empty] | 300 | ｍ | 10000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | 0 | 900 | 900 | 900
| 防音壁設置工事 | [5 empty] | 900 | ｍ2 | 30000 |  | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 9000 | 12505
| 解体工事 | [5 empty] | 12505 | ｍ2 | 10000 |  | 125050000 | 0 | 90000000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
| 現場管理費 | [5 empty] | 3 | 月 | 800000 |  | 2400000 | 800000 | 1600000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
| 事務所経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 200000 |  | 600000 | 200000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1
| 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります

## 書式⑤（金額）
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 177100000 | 177100000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 32000000 | 92000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 |  | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累計率 | 0% | 19.88% | 77.02% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 35200000 | 101200000 | 40700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 累 計 | 0 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[10 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
[10 empty] | 0 | 0% | 71.97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
解体工事 | [5 empty] | 12505 | ㎡ | 10000 |  | 125050000 |  | 90000000 | 125050000
[10 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
諸経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 2000000 |  | 6000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 |  |  | -50000
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
小 計 | [9 empty] | 161000000 | 32000000 | 124000000 | 161000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 16100000 | 3200000 | 12400000 | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [9 empty] | 177100000 | 35200000 | 136400000 | 177100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります

## 書式⑥（金額、集計あり）
外 注 出 来 高 調 書 （甲）
| 注文書№ |  | 業者名(コード) | [5 empty] | 業者担当印 |  | 工 事 件 名 |  |  |  | 作 業 所 名 |  |  | 作業所査定者印
| Ａ００４ |  | 12345600001 | [7 empty] | (仮称)○○ビル建替計画に伴う解体工事 |  |  |  | ○○ビル解体工事(作)
〇〇建設興業㈱
| 工 種 名 | 解体工事 | [8 empty] | 前 回 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 取極金額(税込) |  | 0 | 173800000 | 173800000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取極工期 | 自 |  |  |  | 至 |  |  | 出来高 (税抜) | 今 月 |  | 31000000 | 91000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024-07-01 |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 累 計 | 0 | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累計率 | 0% | 19.62% | 77.22% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 請求額 (税込) | 今 月 |  | 34100000 | 100100000 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 累 計 | 0 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
行番号 | 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 準備工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 71.97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 解体工事 | [5 empty] | 1 | 式 | 125050000 |  | 125050000 | 0 | 90000000 | 125050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 諸経費 | [5 empty] | 1 | 式 | 3000000 |  | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以 下 次 葉
| 小 計 | [9 empty] | 158000000 | 31000000 | 122000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消 費 税 | [5 empty] | 10 | ％ |  |  | 15800000 | 3100000 | 12200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 173800000 | 34100000 | 134200000 | 173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外 注 出 来 高 調 書 （乙）
| 工 種 内 訳 |  |  | 仕 様 |  |  | 取 極 額 |  |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集計先
[7 empty] | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | [5 empty] | 行番号
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 仮囲設置工事 | [5 empty] | 300 | ｍ | 10000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 1
[11 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 防音壁設置工事 | [5 empty] | 900 | ｍ2 | 30000 |  | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | [5 empty] | 1
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 71.97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 解体工事 | [5 empty] | 12505 | ｍ2 | 10000 |  | 125050000 |  | 90000000 | 125050000 | [5 empty] | 2
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 現場管理費 | [5 empty] | 3 | 月 | 800000 |  | 2400000 | 800000 | 1600000 | 2400000 | [5 empty] | 3
[11 empty] | 0 | 33.33% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 事務所経費 | [5 empty] | 3 | 月 | 200000 |  | 600000 | 200000 | 400000 | 600000 | [5 empty] | 3
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 端数調整 | [5 empty] | 1 | 式 | -50000 |  | -50000 |  |  | -50000 | [5 empty] | 4
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
Note on M10: 請求回が9回になった場合に、前回（第8回）の累計出来高を入力
建 築
建 築
※内訳の出来高累計金額が前月よりも少ないセルは桃色に、取極額を超えたセルは水色になります